广州城市职业学院校企合作项目立项实施方案

（征求意见稿）

为落实学校“十二五”事业发展规划，积极推进示范校建设，推动体制机制创新，深化校企合作、工学结合，全面提高职业教育质量，提升服务经济社会发展能力。依据教育部《关于推进高等职业教育改革创新引领职业教育科学发展的若干意见》【2011】12号等文件精神，特制定本实施方案。

一、校企合作项目立项范围：

- 校企合作及长期稳定实习基地建设实践；

- 校企社政合作的模式实践；

- 校企合作的体制机制建设实践；

- 校企文化融通实践；

- 校企合作办学机制实践；

- “厂中校”、“校中厂”合作办学模式实践；

- 产业发展与人才培养协同机制实践；

- 校企社政合作保障体系实践；

- 校企社政合作绩效评估体系实践。

二、项目立项程序及评审办法

教育教学研究立项每年举行一次。立项当年4月为申请项目上报时间，5月为评审讨论时间，6月公布立项项目。凡属我校教师、科研人员、教学管理人员以及我校合作办学机构、校外教学基地的教师与教学管理人员，均可申请校企合作项目。具体申请程序如下：

1.申请者填写《校企合作项目立项申请书》，经所在单位同意，上报校企合作办公室审核。

2.校企合作办对照有关条件进行初选并进行资料核查后，组织专家评审，视情况需要采取答辩评审等其他评审方式。在专家评审的基础上，提交基地建设指导委员会审议，决定项目立项。

3.学校以发文形式公布校企合作项目立项名单和资助金额，并通知立项者。

三、校企合作项目等级与项目经费

为了突出重点带动全面建设，鼓励专业（群）积极进行校企合作，校企合作项目分为重点、一般两个等级。

四、项目管理

1.校企合作项目由校企合作办公室负责组织申报、检查、评审和考核验收。

2.校企合作项目资助经费管理：

（1）同意立项建设的校企合作项目，签订协议后，首先支付50%，中期检查符合要求再支付30%，最后验收合格支付20%。

（2）校企合作项目资助经费的使用范围包括：交通费（含过路过桥费、加油费、公共交通费和出租车费）、会议费、学习费、考察费、调研费、劳务费和培训费等，开支比例和报销办法按照财务处要求办理。

（3）校企合作项目经费由设备处和财务处共同管理，设备处负责经费使用的审批。经费实行“专款专用”原则，不得用于与项目无关的开支。

3. 校企合作项目建设期限一般为1-2年。项目到期如未能完成任务的，可向设备处申请延期，延期不得超过2年。

4.项目结题。每一个校企合作项目负责人，均须根据项目的研究期限，及时办理结题手续，填写《广州城市职业学院校企合作项目结题报告书》，经所在单位签署意见，上报设备处，并附校企合作成果(含人才培养、教材、论文、调查报告等)1份；未能按期限完成项目研究工作、或已完成项目研究工作但未履行结题手续的项目负责人，不得继续申请校企合作项目。

5. 重点校企合作项目的结题，均须通过设备处组织的专家进行评审。未通过结题评审者，应继续进行项目研究，直至通过专家评审；或终止项目研究，取消项目资金使用权，三年内不得申请校企合作项目。

校企合作办公室

2012年4月25日