2014-2015学年度第二学期设备处工作计划

| 时间 | 岗位责任 | 主要工作 | 部门负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.03 | 温建华 | 组织系部申报2016年实训基地建设项目 | 周友国 |  |
|  | 温建华 徐聿飞 | 2014年实验室建设项目的验收 | 周友国 |  |
|  | 王 玮 | 收集整理2012年、2013年信息化项目验收资料 | 周友国 |  |
|  | 苏素贞 | 制定实验实训耗材预算 | 郭晓昭 |  |
|  | 骆伟华 | 配备教学、办公耗材，设备维护、更新等 | 周友国 |  |
|  | 唐 艳 | 新增固定资产入账、资产报废和账务管理 | 周友国 |  |
|  | 周启永 | 校外基地合作协议，资料整理，新增合作基地10个 | 李俊松 |  |
|  | 周启永 | 修订校企合作制度文件 | 李俊松 |  |
|  | 王 玮 | 检查示范校任务建设任务完成情况 | 郭晓昭 |  |
| 2015.04 | 温建华 | 组织2016年实训基地建设项目论证 | 周友国 |  |
|  | 温建华 徐聿飞 | 2014年实验室建设项目的验收，2016年实训室土建项目申报 | 周友国 |  |
|  | 王 玮 | 上传2012年、2013年信息化项目验收资料 | 周友国 |  |
|  | 骆伟华 | 配备教学、办公耗材，设备维护、更新等 | 周友国 |  |
|  | 苏素贞 | 组织实验员队伍培训 | 周友国 |  |
|  | 唐 艳 | 新增固定资产入账、资产报废和账务管理 | 周友国 |  |
|  | 周启永 | 制定大学生校外教学实践基地项目管理办法 | 李俊松 |  |
|  | 周启永 | 制定2014—2015学年校企合作基地绩效考核工作方案 | 李俊松 |  |
|  | 周启永 | 校企合作制度征求意见，新增合作基地10个 | 李俊松 |  |
|  | 王 玮 | 编写示范校任务建设工作中期检查总结 | 郭晓昭 |  |
| 2015.05 | 温建华 | 上报2016年实训基地建设项目 | 周友国 |  |
|  | 徐聿飞 | 实地确认2015年实训基地土建项目 | 周友国 |  |
|  | 王 玮 | 提交2015年实训室建设项目招标采购需求 | 周友国 |  |
|  | 王 玮 | 完成2012年、2013年信息化项目验收资料准备工作,预约科信局验收时间 | 周友国 |  |
|  | 骆伟华 | 配备教学、办公耗材，设备维护、更新等 | 周友国 |  |
|  | 苏素贞 | 制定2014—2015学年校内基地绩效考核工作方案 | 周友国 |  |
|  | 唐 艳 | 新增固定资产入账、资产报废和账务管理 | 周友国 |  |
|  | 周启永 | 完成实训基地综合管理信息化平台建设 | 周友国 |  |
|  | 周启永 | 组织大学生校外教学实践基地项目中期检查和校级立项 | 李俊松 |  |
|  | 周启永 | 组织2014—2015学年校企合作基地绩效考核 | 李俊松 |  |
|  | 周启永 | 完善校企合作制度体系，新增合作基地10个 | 李俊松 |  |
|  | 王 玮 | 核查示范校任务建设任务完成情况 | 郭晓昭 |  |
| 2015.06 | 王 玮 | 收集整理2011年、2014年信息化项目验收资料 | 周友国 |  |
|  | 王 玮 | 上传2011年、2014年信息化项目验收资料,预约科信局验收时间 | 周友国 |  |
|  | 苏素贞 | 组织2014—2015学年校内实训基地绩效考核，实训室建设和管理阶段工作总结 | 周友国 |  |
|  | 唐 艳 | 新增固定资产入账、资产报废和账务管理 | 周友国 |  |
|  | 骆伟华 | 配备教学、办公耗材，设备维护、更新等 | 周友国 |  |
|  | 周启永 | 建立1-2个现代学徒制试点，校企合作阶段工作总结 | 李俊松 |  |
|  | 王 玮 | 出台六大制度，初步形成四大机制 | 郭晓昭 |  |
| 2015.07 |  | 2014年各类文件归档 | 郭晓昭 |  |
|  | 骆伟华 | 多媒体、实训室设备维修需求统计 | 周友国 |  |
|  | 周启永 | 完成2014—2015学年校企合作基地绩效考核 | 李俊松 |  |
|  | 苏素贞 | 完成2014—2015学年校内实训基地绩效考核 | 周友国 |  |
|  | 苏素贞 | 实训室建设和管理阶段工作总结 | 周友国 |  |
|  | 周启永 | 校企合作阶段工作总结 | 李俊松 |  |
|  | 王 玮 | 示范校建设工作阶段总结 | 郭晓昭 |  |