2009-2010学年第二学期设备处工作计划

| 时间 | 工作内容 | 部门负责人 | 岗位责任人 | 协同部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开学前 2.22-2.28 | 组织各校区多媒体室、机房等教学设备进行全面检查与维修，落实开学前各项准备工作 | 陈仁森 | 周启永 | 各学院 |  |
| 第一周 3.1-3.5 | 开学情况检查 | 陈仁森 | 苏素贞 |  |  |
|  | 2009年实验室建设项目的验收收尾工作 |  | 温建华 | 有关学院 | 3月底完成 |
|  | 各学院提交2009-2010学年第一学期校内实验(训)及使用情况汇总表 | 周友国 | 苏素贞 | 各教学单位 |  |
|  | 各校区提交2009-2010学年第一学期多媒体室利用率汇总表 |  |  |  |  |
|  | 各学院报送滨江校区、越秀校区实验课计划 |  | 陈智萍 李达辉 | 成教处、 有关学院 |  |
|  | 各学院报送2009-2010第二学期实验（实训）消耗性用品采购计划 |  | 陈子扬 | 各教学单位 |  |
| 第二周 3.8-3.12 | 补报市发改委专项建设项目的建设地点、场地装修要求 | 陈仁森 | 徐聿飞 | 各学院 |  |
|  | 组织2009年度新建实训室教学设备的固定资产补录工作 | 周友国 | 唐艳 | 各学院 | 4.10前完成 |
|  | 启动：1．2009年度优秀校外基地、先进个人评选；2．2010年校外实习基地建设计划制订；3．重点校外实习基地遴选等项工作 | 李俊松 | 简明裕 | 各教学单位 |  |
| 第三周 3.15-3.19 | 提交市发改委专项建设项目的招标文件 | 陈仁森 | 陈子扬 | 各学院 | 周五截止 |
|  | 组织实验（实训）消耗性用品采购 | 周友国 | 陈子扬 | 各学院、部 |  |
| 第四周 3.22-3.26 | 重点校外实习基地遴选座谈会 | 李俊松 | 简明裕 |  |  |
|  | 提交2009年度优秀校外基地、先进个人评选材料 |  |  | 各学院、部 | 周五截止 |
|  | 提交2010年校外实习基地建设计划 |  | 温建华 | 各学院、部 | 周五截止 |
| 第五周 3.29-4.2 | 检查2009年度新建实训室教学设备的固定资产录入情况 | 周友国 | 唐艳 | 各学院 |  |
|  | 组织对优秀校外基地、先进个人进行评选 | 李俊松 | 简明裕 |  |  |
| 第六周 4.5-4.9 | 2009年实训实习基地建设与管理工作总结表彰会 | 陈仁森 | 苏素贞 |  |  |
|  | 启动：1﹒“十二五”实训基地建设规划制订；2﹒2011年实训、实习基地建设计划制订；3﹒校内外基地建设研究课题申报等项工作 |  | 温建华 | 各学院、部 |  |
| 第七周 4.12-4.16 | 启动市财局下达的2010年建设项目 | 陈仁森 | 陈子扬 | 有关学院、招标办 |  |
| 第八周 4.19-4.23 | 提交新建实训室的中英文名称、实训室功能、文化建设方案 | 周友国 | 苏素贞 | 各教学单位 | 周五截止 |
|  | 抽查学院实训室教学设备账物相符情况 |  | 骆伟华 | 各学院、部 |  |
| 第九周 4.26-4.30 | 安排各校区教学及办公空调室内机过滤网的清洗 | 周友国 | 周启永 | 各有关部门 |  |
|  | 实验室安全工作和日常管理工作检查 |  | 苏素贞 | 各学院、部 |  |
| 第十周 5.3-5.7 | 提交2011年实训、实习基地建设计划稿、建设项目论证报告 | 陈仁森 | 温建华 | 各学院、部 | 周五截止 |
|  | 校外实习基地评价指标体系征求意见座谈会 | 李俊松 | 简明裕 | 各学院、部 |  |
| 第十一周 5.10-5.14 | 安排各校区投影机过滤网清洗 | 周友国 | 周启永 |  |  |
| 第十二周 5.17-5.21 | 组织对2011年实训基地建设项目进行专家论证 | 陈仁森 | 温建华 | 教务处、各学院、部 |  |
| 第十三周 5.24-5.28 | 启动实验室文化建设工作 | 周友国 | 苏素贞 | 各学院、部 |  |
| 第十四周 5.31-6.4 | 组织年度清产核资工作 | 周友国 | 唐艳 | 各实验室 |  |
|  | 提交校内外基地建设研究课题申报材料 | 陈仁森 | 温建华 | 各学院、部 | 周五截止 |
| 第十五周 6.7-6.11 | 2010年实训室建设进度协调会 | 陈仁森 | 徐聿飞 陈子扬 | 财务处、招标办、各学院 |  |
| 第十六周 6.14-6.18 | 组织实验室建设考察 | 陈仁森 | 苏素贞 | 各学院、部 |  |
|  | 组织对各学院申报的校内外基地建设研究课题进行专家评审、立项 |  | 温建华 |  |  |
| 第十七周 6.21-6.25 | 各学院、部提交“十二五”实训基地建设规划初稿 | 陈仁森 | 温建华 | 各学院、部 | 周五截止 |
|  | 完成市发改委专项建设项目的场地装修工程招标 |  | 徐聿飞 | 招标办 |  |
| 第十八周 6.28-7.2 | 实验室建设指导委员会会议 | 陈仁森 | 苏素贞 |  |  |
|  | 布置2009-2010学年度学校实验室使用情况数据统计工作 | 周友国 | 苏素贞 | 各学院、部 |  |
|  | 组织期未各实验室管理工作检查及考评 |  |  |  |  |
| 第十九周 7.5-7.9 | 放假前各校区多媒体设备维护检修 | 周友国 | 周启永 |  |  |
| 第二十周 7.12-7.16 | 各学院学期实习、实训基地工作总结 | 周友国 | 苏素贞 | 各学院、部 |  |
|  | 实验室安全工作检查 |  |  | 各学院、部 |  |
|  | 期未工作检查与总结 | 陈仁森 |  |  |  |
| 二十一周 7.19-7.23 | 期未岗位资料整理,学年度资料归档 | 周友国 | 苏素贞 |  |  |
|  | 各校区多媒体设备、机房设备维护检修 |  | 周启永 |  |  |